## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
|  | 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 |  | 封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011602001001 | 原混凝土地面拆除 | 1.构件名称:混凝土（无钢筋） 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除厚度15~18cm 3.拆除方式:机械拆除，人工配合 |  | m2 | 78.2
2 | 011605001001 | 原植草砖地面拆除 | 1.构件名称:原植草砖地面（干混砂浆铺设） 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除厚度5~7cm 3.拆除方式:人机配合 |  | m2 | 201.5
3 | 010101004001 | 换填区挖方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:3米 3.其它要求:此位置为换填区域，且离高挡墙较近，开挖是需要注意挡墙主体，需进行方案论证 |  | m3 | 234.6
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除位置：花池、垃圾焚烧池、 2、拆除类型：砖砌墙，其中，花池围墙尺寸：高30CM，垃圾焚烧池尺寸：高60CM。宽度均为20cm |  | m3 | 2.44
5 | 010101003001 | 原花池去场平挖方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7米 |  | m3 | 32.13
6 | 010103001001 | 地基处理填料加固 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:三四类土以及场内开挖满足回填要求的土方 3.地基处理要求:开挖至指定标高后先进行夯实，观察沉降，稳定后进行填料 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.机械回填人工配合，按回填规范要求分层回填夯实，在回填时底部 |  | m3 | 117.3
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
最少设置两道土工布。 6.滤水层设置:沿挡墙内侧垂直设置10CM厚碎石或砂砾石滤水层。 7.回填其他要求:施工时要注意观察挡墙变化，同时结合沉降观测结果进行有组织施工，确保施工安全 8.达到移交及验收标准
7 | 010103001002 | 地基处理填料加固(填方外购部分) | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:外购填方部分 3.地基处理要求:开挖至指定标高后先进行夯实，观察沉降，稳定后进行填料 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.机械回填人工配合，按回填规范要求分层回填夯实，在回填时底部最少设置两道土工布。 6.滤水层设置:沿挡墙内侧垂直设置10CM厚碎石或砂砾石滤水层。 7.回填其他要求:施工时要注意观察挡墙变化，同时结合沉降观测结果进行有组织施工，确保施工安全 8.达到移交及验收标准 |  | m3 | 117.3
8 | 01B002 | 沉降观测 | 1.沉降观测 2.配合甲方要求进行沉降观测 3.提供沉降观测相关资料、数据及建议 |  | 项 | 1
9 | 040203007001 | 混凝土地面 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.厚度:18cm 3.切缝、嵌缝材料:按相关规范进行切缝，嵌缝材料为乳化沥青 |  | m2 | 325.6
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其它:含模板及混凝土养生，结构面找坡排水等达到验收及移交要求
10 | 010201016001 | 混凝土裂缝注浆 | 1.地层情况:混凝土地面，先将裂缝进行清理 2.空钻深度、注浆深度:平均钻孔及注浆深度为0.5米，裂缝平均宽度为2~3CM 3.浆液种类及配比:1：2水泥砂浆 4.注浆方法:导管注浆 |  | m | 100
11 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:水泥标砖240*115*53mm 2.树池尺寸:尺寸：2米*2米，高度0.3米，宽度0.2米 3.面层、装饰层:外立面1.5cm后1：3水泥砂浆抹面 |  | 个 | 6
12 | 040203007002 | 埋管处混凝土路面破除 | 1.类型:15~18cm后无筋混凝土 2.开挖尺寸:宽度1~1.2米 |  | m2 | 55.2
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三、四类土 2.沟槽尺寸:沟底宽度0.5米，开深度满足埋管要求，预算时平均深度为1.5米 |  | m3 | 90.65
14 | 040103001001 | 管底砂回填 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种、厚度:外购砂，回填厚度为10cm |  | m3 | 3.9
15 | 040501004001 | 排污管、波纹管 | 1.材质及规格:双臂波纹管DN300，SN8 2.连接形式:热熔连接 |  | m | 78
16 | 040501004002 | 排污管、塑料管 | 1.材质及规格:PVC-U塑料排污管 2.连接形式:对熔连接 3.其他:含管件 |  | m | 54
17 | 040103001002 | 管沟回填 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 |  | m3 | 55.89
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.填方来源、运距:原土回填
18 | 040504001001 | 污水井 | 1.井形式及尺寸、深度:圆形检查井，直径1.2米，深度2~2.5米 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥标砖，砂浆采用M7.5 4.勾缝、抹面要求:1：2防水砂浆抹面 5.盖板材质、规格:铸铁重型井盖，φ700 6.井盖、井圈材质及规格:混凝土井圈 |  | 座 | 3
19 | 040501019001 | 混凝土包管 | 1.断面规格:450*450mm，沿挡土墙 2.混凝土强度等级:C20现拌混凝土 3.含模板及支撑 |  | m | 54
20 | 010302007001 | 原栏杆底部打排水孔 | 1.打孔位置根据现场实际情况确定。 2.打孔后采用水泥砂浆进行孔洞抹面或安装相应尺寸泄水管 |  | 孔 | 10
21 | 010103002001 | 余渣外运 | 1.废弃料品种:场地内挖方，回填后剩余土方 2.运距:15KM 3.倒渣费:5元/立方米 |  | m3 | 357.36
| 1 | 单价措施项目费
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 11100 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 11100 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（总造价的10%） |  | 元 | 11100 |  | 1、用于本项目实施过程中发生的不可预见的费用，以及用于招标漏项和签证变更增加的支付。
合 计 |  |  |  | 11100 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：州委老干部局、州审计局挡土墙安全隐患维修整治工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13